## Product Backlog
Product Backlog
ID | Sprint | Requisitos ID | User Storie | Estimativa de Esforço | Critério de Aceitação | Teste de Aceitação
US01 | 1 | RD.1 ,RF.3.a.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo solicitar abertura de conta, para fazer acesso a mesma. | 25h | Preencher nome completo, cpf, endereço, gênero, data de nascimento, senha. | Se preenchido tudo corretamente, deverá levar para página de acesso de conta. Caso contrário, deverá aparecer em destaque qual o erro digitado ou complemento faltante.
US02 | 1 | RD.1.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo acessar minha conta, para poder fazer transações. | 39h | Preencher usuário com CPF e senha, que foram solicitados na página cadastro. | Se preenchido corretamente o login e senha, deverá levar para página home; Caso contrário, deverá falar ''Senha/CPF Incorretos'' ou ''Cadastro Não Encontrado''.
US03 | 1 | RD.1.,RD.4,RF.3.d.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo acessar frente de caixa, para poder fazer deposito. | 33h | Preencher conta e agência e quantia que deseja depositar. | Se digitado tudo corretamente deverá exibir mensagem de "Depósito efetuado". Caso contrário, deverá aparecer ''Agência/Conta Incorreta'.
US04 | 1 | RD.1,RF.3.e.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo visualizar minha conta, para poder fazer saque. | 38h | Preencher o valor de saque desejado. | Se o valor estiver de acordo derá exibir mensagem de "Saque Realizado"; Caso o valor seja maior que a quantia que o banco tem disponivel, mostrar mensagem ''Empréstimo Negado''.
US05 | 2 |  | EU, enquanto usuário, desejo acessar a tela de abertura de conta, para abrir minha conta no banco. |  | Visualização da página de abertura de conta.
US06 | 2 |  | EU, enquanto gerente de agência, desejo ter acesso a tela de confirmação de conta, para validar abertura de contas. |  | Visualização da página de confirmações disponíveis.
US07 | 2 |  | EU, enquanto usuário, desejo visualizar qual o meu limite de crédito disponÍvel, para solicitar. |  | Visualização de crédtio disponível.
US08 | 3 |  | EU, enquanto usuário, desejo solicitar emprestimo, para poder sacar. |  | Visualização da página solicitações.
US09 | 3 |  | EU, enquanto usuário, desejo acessar a tela de transferência, para fazer transferências. |  | Visualização da página de transferência.
US10 | 3 |  | EU, enquanto usuário, desejo acessar a tela de saque, para fazer saque com cheque especial. |  | Visualização da página saque.
US11 | 3 |  | EU, enquanto desenvolvedor, desejo criar a tela administrativa, para atribuir acesso ao gerente geral. |  | Visualização da página administrativa.
US12 | 4 |  | EU, enquanto gerente geral, desejo ter acesso a tela administrativa, para definir o capital inicial do banco. |  | Visualização da página administrativa.
US13 | 4 |  | EU, enquanto gerente geral, desejo ter acesso a tela administrativa, para criar agências. |  | Visualização da página administrativa.
US14 | 4 |  | EU, enquanto gerente geral, desejo ter acesso a tela administrativa, para incluir gerente de agência. |  | Visualização da página administrativa.
US15 | 4 |  | EU, enquanto gerente geral, desejo ter acesso a tela administrativa, configurações do sistema. |  | Visualização da página administrativa.
US16 | 4 |  | EU, enquanto gerente geral, desejo ter acesso a tela administrativa, para poder alterar taxas. |  | Visualização da página administrativa.
US17 | 4 |  | EU, enquanto usuário, desejo acessar a tela de encerramento, para encerrar minha conta no banco. |  | Visualização da página de encerramento de conta.

## Sprint 1 - Backlog
Product Backlog
ID | Sprint | Requisitos ID | User Storie | Estimativa de Esforço | Critério de Aceitação | Teste de Aceitação
US01 | 1 | RD.1 ,RF.3.a.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo solicitar abertura de conta, para fazer acesso a mesma. | 25h | Preencher nome completo, cpf, endereço, gênero, data de nascimento, senha. | Se preenchido tudo corretamente, deverá levar para página de acesso de conta. Caso contrário, deverá aparecer em destaque qual o erro digitado ou complemento faltante.
US02 | 1 | RD.1.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo acessar minha conta, para poder fazer transações. | 39h | Preencher usuário com CPF e senha, que foram solicitados na página cadastro. | Se preenchido corretamente o login e senha, deverá levar para página home; Caso contrário, deverá falar ''Senha/CPF Incorretos'' ou ''Cadastro Não Encontrado''.
US03 | 1 | RD.1.,RD.4,RF.3.d.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo acessar frente de caixa, para poder fazer deposito. | 33h | Preencher conta e agência e quantia que deseja depositar. | Se digitado tudo corretamente deverá exibir mensagem de "Depósito efetuado". Caso contrário, deverá aparecer ''Agência/Conta Incorreta'.
US04 | 1 | RD.1,RF.3.e.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo visualizar minha conta, para poder fazer saque. | 38h | Preencher o valor de saque desejado. | Se o valor estiver de acordo derá exibir mensagem de "Saque Realizado"; Caso o valor seja maior que a quantia que o banco tem disponivel, mostrar mensagem ''Empréstimo Negado''.