## Sprint 1 - Backlog
Product Backlog
ID | Sprint | Requisitos ID | User Storie | Estimativa de Esforço | Critério de Aceitação | Teste de Aceitação
US01 | 1 | RD.1 ,RF.3.a.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo solicitar abertura de conta, para fazer acesso a mesma. | 25h | Preencher nome completo, cpf, endereço, gênero, data de nascimento, senha. | Se preenchido tudo corretamente, deverá levar para página de acesso de conta. Caso contrário, deverá aparecer em destaque qual o erro digitado ou complemento faltante.
US02 | 1 | RD.1.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo acessar minha conta, para poder fazer transações. | 39h | Preencher usuário com CPF e senha, que foram solicitados na página cadastro. | Se preenchido corretamente o login e senha, deverá levar para página home; Caso contrário, deverá falar ''Senha/CPF Incorretos'' ou ''Cadastro Não Encontrado''.
US03 | 1 | RD.1.,RD.4,RF.3.d.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo acessar frente de caixa, para poder fazer deposito. | 33h | Preencher conta e agência e quantia que deseja depositar. | Se digitado tudo corretamente deverá exibir mensagem de "Depósito efetuado". Caso contrário, deverá aparecer ''Agência/Conta Incorreta'.
US04 | 1 | RD.1,RF.3.e.,RN.U.1 | EU, enquanto usuário, desejo visualizar minha conta, para poder fazer saque. | 38h | Preencher o valor de saque desejado. | Se o valor estiver de acordo deverá exibir mensagem de "Saque Realizado"; Caso o valor seja maior que a quantia que o banco tem disponivel, mostrar mensagem ''Empréstimo Negado''.

## Sprint 2 - Backlog
Product Backlog
ID | Sprint | Requisitos ID | User Storie | Estimativa de Esforço | Critério de Aceitação | Teste de Aceitação
US05 | 2 | RF.7., RF.8. | Eu, enquanto desenvolvedor, desejo ajustar as funcionalidades do saque, para que a visualização do saldo ao sacar seja de até duas casas decimais. | 25h | Acrescentar inputs de dados cadastrais do usuário para um cadastro completo do mesmo. | Se preenchido todos os campos corretamente, deverá exibir um print com a informação recebida no input para o desenvolvedor validar o correto funcionamento do input. Caso contrário, deverá aparecer uma mensagem de erro para que o desenvolvedor possa corrigir a falha na adição do input.
US06 | 2 | RD.1. | Eu, enquanto desenvolvedor, desejo modificar o layout da tela de cadastro do usuário, para acrescentar dados do usuário ao se cadastrar. | 51h | Visualização da tela com os dados de usuário acrescentados. | Se os dados de usuário acrescentados forem visualizados, será possível realizar o cadastro dos usuários com os novos dados.
US07 | 2 | RF.2. | EU, enquanto desenvolvedor, desejo criar a tela de login do usuário especializado, para que seja possivel criar um gerente de agência e o mesmo possa realizar login. | 48h | Tela de Login para usuário especializado com validação de acesso através de agencia, conta e senha | Se a funcionalidade de validação for implementada aparecerá print de validação de acesso no terminal do desenvolvedor e na tela de teste. Caso contrário aparecerá print de erro no terminal e na tela de teste do desenvolvedor para que o mesmo possa corrigi-lo.
US08 |  | RD.1 ,RF.3.a.,RN.U.1 | EU, enquanto gerente de agência, desejo solicitar abertura de conta, para fazer acesso a mesma. | 35h | Preencher nome completo, cpf, endereço, gênero, data de nascimento, senha. | Se preenchido tudo corretamente, deverá levar para página de acesso de conta. Caso contrário, deverá aparecer em destaque qual o erro digitado ou complemento faltante.
US09 |  | RD.1.,RN.U.1 | EU, enquanto gerente de agência, desejo acessar minha conta, para poder fazer transações. | 35h | Preencher usuário com agência, conta e senha, que foram solicitados na página cadastro. | Se preenchido corretamente o login e senha, deverá levar para página home; Caso contrário, deverá falar ''Senha/Agência ou conta Incorretos'' ou ''Cadastro Não Encontrado''.
US10 | 2 | RF.2. | EU, enquanto gerente de agência, desejo ter acesso a tela de confirmação de conta, para validar abertura de contas de usuário comum. | 48h | Estar logado através de validação de agência, conta e senha. | Se o gerente de agência estiver validado o acesso através do login, o mesmo será direcionado a tela de confirmação de conta. Caso contrário será direcionado para a tela de login para efetuar a validação de acesso.
US11 | 2 | RF.2. | Eu, enquanto usuário, desejo visualizar a tela de confirmação de depósito, para ter segurança da operação que desejo efetuar. | 30h | Usuário deverá estar logado, e na tela de depósito deverá ser preenchido o valor de depósito maior que 0 reais, e clicado no botão de depositar. | Se a tela de confirmação de depósito for visualizada haverá um botão de confirmação da operação. Caso contrário aparecerá a mensagem de efetuar login, ou a mensagem de que o valor deverá ser maior que 0 reais
US12 | 2 | RF.2. | Eu, enquanto usuário, desejo visualizar a tela de confirmação de saque, para ter segurança da operação que desejo efetuar. | 30h | Usuário deverá estar logado, e na tela de saque deverá ser preenchido o valor de saque maior que 0 reais, e clicado no botão de sacar. | Se a tela de confirmação de saque for visualizada haverá um botão de confirmação da operação. Caso contrário aparecerá a mensagem de efetuar login, ou a mensagem de que o valor deverá ser maior que 0 reais
US13 | 2 | RF.2. | Eu, enquanto usuário, desejo visualizar a tela de comprovante de depósito, para ter segurança da operação que desejo efetuar. | 33h | Usuário deverá estar logado, na tela de confirmação de depósito e ter clicado no botão de confirmar depósito | Se a tela de comprovante for visualizada, o comprovante será mostrado na tela. Caso contrario será direcionado para tela de login.
US14 | 2 | RF.2. | Eu, enquanto usuário, desejo visualizar a tela de comprovante de saque, para ter segurança da operação que desejo efetuar. | 33h | Usuário deverá estar logado, na tela de confirmação de saque e ter clicado no botão de confirmar saque. | Se a tela de comprovante for visualizada, o comprovante será mostrado na tela. Caso contrario será direcionado para tela de login.
US15 | 2 | RF.3.g, RD.3.e | Eu, enquanto usuário, desejo acessar a tela de extrato, para ver o histórico de movimentações. | 60h | Visualizar histórico de movimentações. | Se usuário logado o mesmo poderá acessar a tela de extrato.Caso contrário o usuário será direcionado para a tela de login para validação de acesso