## Burndown
Data de início: | 2022-08-29 |  | Data atual: | 2022-09-18
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-08-29 | 498 | 0 | 498
2 | 2022-08-30 | 473.1 | 0 | 498
3 | 2022-08-31 | 448.2 | 0 | 498
4 | 2022-09-01 | 423.3 | 0 | 498
5 | 2022-09-02 | 398.4 | 11 | 487
6 | 2022-09-03 | 373.5 | 0 | 487
7 | 2022-09-04 | 348.6 | 4 | 483
8 | 2022-09-05 | 323.7 | 0 | 483
9 | 2022-09-06 | 298.8 | 0 | 483
10 | 2022-09-07 | 273.9 | 17 | 466
11 | 2022-09-08 | 249 | 12 | 454
12 | 2022-09-09 | 224.1 | 5 | 449
13 | 2022-09-10 | 199.2 | 0 | 449
14 | 2022-09-11 | 174.3 | 6 | 443
15 | 2022-09-12 | 149.4 | 34 | 409
16 | 2022-09-13 | 124.5 | 30 | 379
17 | 2022-09-14 | 99.6 | 5 | 374
18 | 2022-09-15 | 74.7 | 19 | 355
19 | 2022-09-16 | 49.8 | 11 | 344
20 | 2022-09-17 | 24.9 | 27 | 317
21 | 2022-09-18 | 1.6342e-13 | 26 | 291
ID | Descrição |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
1 | Estudar o Visual Studio Code(VSC) para fazer o Frontend e o Backend na liguaguem Python e utilizar o framework Flask - Acrescentar horas de estudo na atividade escolhida |  |  |  | 2022-08-29 | Todos | 249 | 2022-09-18
2 | Frontend (Figma) - 3 modelos web conseituais para validação do cliente |  |  |  | 31/08/2022 | Isabela/Vitor | 11 | 2022-09-02
3 | Frontend(Flask) - Tela de abertura de conta- Formulario para nome, cpf, endereço, genero, data de nascimento, senha, botão de confirmar |  |  |  | 2022-09-02 | Vitor | 12 | 2022-09-08
4 | Frontend(Flask) - Tela de login - Formulario para CPF e senha, botão de login, opção de solicitar abertura de conta |  |  |  | 2022-09-05 | Vitor | 6 | 2022-09-07
5 | Frontend(Flask) - Validação de acesso - Se retornar do backend a informação inexistente emitir para o usuário mensagem de conta inexistente, caso contrário navegar para tela home |  |  |  | 2022-09-06 |  | 8 | 2022-09-17
6 | Frotend(Flask) - Tela Home - Visualização do saldo, conta e agência, ícone de depósito, saque, extrato, transferência |  |  |  | 2022-09-08 | Isabela | 6 | 2022-10-09
7 | Frontend(Flask) - Tela Home - Barra superior para visualização de informações que conterá dados do nome do cliente, conta, agência e saldo |  |  |  | 2022-09-08 | Isabela | 6 | 2022-10-09
8 | Frontend(Flask) - Tela de depósito - Formulário para valor, conta e agência .Botão de confirmar, data atual, data do depósito, botão voltar a tela anterior |  |  |  | 2022-09-10 | Vitor | 7 | 2022-09-12
9 | Frontend(Flask) - Tela de confirmação do depósito - Botão de confirmação, botão de edição(retorna para tela anterior), dados da conta e agência, data atual de depósito, valor |  |  |  | 2022-09-12 | Isabela | 5
10 | Frontend(Flask) - Tela de comprovante de depósito - Visualização da conta e agência, valor, data do depósito, botões de voltar a tela home e novo depósito com navegação de tela |  |  |  | 2022-09-13 |  | 4
11 | Frontend(Flask) - Tela de Saque - Saldo disponível, visualização da conta e agência, data atual, colocar valor. Botões de confirmação e voltar para home |  |  |  | 2022-09-14 | Vitor | 7 | 2022-09-12
12 | Frontend(Flask) - Tela de confirmação do saque - Visualizar conta e agência, valor, data atual. Botões de confirmar saque e voltar a tela anterior. |  |  |  | 2022-09-14 | Isabela | 5
13 | Frontend(Flask) - Tela de comprovante do saque - Visualizar conta e agência, valor do saque, data atual. Botões de voltar tela a Home e novo saque. |  |  |  | 2022-09-14 |  | 4
14 | Backend(Python) - Dados da tela de cadastro - Funcionalidade do botão, verificar a existencia de conta no banco, se não existir salvar dados da tela de cadastro no banco e retornar para o frontend como false, se existir conta retornar para o frontend como true. Gerar numero de conta e agencia numer ficticio por enquanto e salvar no banco. |  |  |  | 2022-09-02 | ana | 13 | 15/09/2022
15 | Backend(Python) - Validação do login - Consultar no banco a existência do CPF e verificar se senha recebida do frontend esta vinculada a este CPF, se não estiver vinculada retornar para o frontend como false. Se estiver vinculada retornar para o frontend True. |  |  |  | 2022-09-05 | ana | 7 | 16/09/2022
16 | Backend(Python) - Dados tela depósito - Após apertar botão de depósito, irá receber do front os dados da conta, agência e valor - verificar existencia de conta e agencia no banco de dados, se existir, somar o valor de depósito ao saldo da conta, se não existir enviar com false para o frontend. |  |  |  | 2022-09-07 | eshilley | 6 | 2022-09-11
17 | Backend(Python) - Dados tela depósito - Após apertar botão de depósito, se validado o depósito será salvo na tabela Extrato(histórico) os dados de valor, agência e conta, data e hora do depósito e tipo de ação(no caso é deposito) |  |  |  | 2022-09-09 | eshilley | 6 | 2022-09-13
18 | Backend(Python) - Tela de comprovante de depósito - Haverá a requisção de dados do depósito feita pelo frontend, na qual será necessário a busca na tabela histórico os dados de nome, agencia e conta, data e hora(hora, minutos e segundos) e valor do último depósito. |  |  |  | 2022-09-11 | eshilley | 5 | 2022-09-14
19 | Backend(Python) - Tela de saque - Após apertar o botão de saque, será enviado ao front: dados de nome, conta e agência, saldo disponível, saldo do capital do banco. |  |  |  | 2022-09-12 | gabriel | 5 | 2022-09-07
20 | Backend(Python) - Tela de saque - Atualização do saldo - Após colocar o valor e apertar o botão de saque, será veririfcado na tabela do capital do banco, se o valor está disponivel e comparar se o valor solicitado para saque é menor que o valor do capital. Se valor do saque for menor que o capital retornar true para o front. Se o valor do saque for maior que o capital retornar false para o front. |  |  |  | 2022-09-03 | gabriel | 5 | 2022-09-17
22 | Backend(Python) - Tela de Confirmação de saque -Retornar a requisição do frontend com os dados de nome, conta e agencia, data e hora, valor a ser sacado. |  |  |  | 2022-09-14 | gabriel | 6
23 | Backend(Python) - Tela de comprovante de saque - Nova requisição do frontend para envio dos mesmos dados da tela de confirmação de saque. |  |  |  | 2022-09-14 | gabriel | 6
24 | Backend(Python) - Tela Home - Barra de visualização - Ao logar enviar ao Front dados do nome do cliente, conta, agência e saldo |  |  |  | 2022-09-07 | aline | 6 | 2022-09-07
25 | Banco de dados(MYSQL) - Desenvolver a modelagem do banco de dados, criar entidade, atributos e relacionamento |  |  |  | 2022-09-01 | Igor | 4 | 2022-09-04
26 | Banco de dados(MYSQL) - Criar banco de dados,criar tabelas usuario, extrato, tipo de conta, tipo de usuário |  |  |  | 2022-09-02 | Igor | 5 | 2022-09-09
27 | Banco de dados(MYSQL) - Fazer teste com o banco de dados |  |  |  | 2022-09-09 | Igor | 4 | 2022-09-15
28 | Banco de dados(MYSQL) - Demonstrar a modelagem para a professora, tirar as dúvidas e fazer as devidas correções |  |  |  | 2022-09-15 | Igor | 2 | 2022-09-15
29 | Banco de dados(MYSQL) - Editar banco de dados, referente as análises feitas pela professora de acordo com a modelagem (tabelas e atributos) |  |  |  | 2022-09-15 | Igor | 4 | 2022-09-16
30 | Banco de dados(MYSQL) - Refazer o teste com o banco de dados |  |  |  | 2022-09-16 | Igor | 4 | 2022-09-17
31 | Integração/Teste - Dar suporte a intregração das áreas a equipe e testar as funcionalidades de cada tela |  |  |  | 2022-09-02 |  | 8 | 2022-09-18
32 | Integração/Teste - Estudar comunicação back e front |  |  |  | 2022-09-02 |  | 20 | 2022-09-12
33 | Integração/Teste - Fazer levantamento de todos os possíveis testes a ser feito e apontar dificuldades |  |  |  | 2022-09-14 |  | 10 | 2022-09-18
34 | Documentação - Estudar o Git e Github |  |  |  | 2022-09-02 | Vitor | 24 | 2022-09-13
35 | Documentação - Suporte sobre git a equipe(Explicação de uso do github). |  |  |  | 2022-09-02 | Vitor | 10 | 2022-09-17
36 | Documentação - Suporte em relação ao cliente |  |  |  | 2022-09-02 | Vitor | 8 | 2022-09-18
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1