## Burndown
Data de início: | 2022-11-07 |  | Data atual: | 2022-11-27
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-11-07 | 270 | 1 | 269
2 | 2022-11-08 | 256.5 | 0 | 269
3 | 2022-11-09 | 243 | 0 | 269
4 | 2022-11-10 | 229.5 | 0 | 269
5 | 2022-11-11 | 216 | 0 | 269
6 | 2022-11-12 | 202.5 | 0 | 269
7 | 2022-11-13 | 189 | 0 | 269
8 | 2022-11-14 | 175.5 | 0 | 269
9 | 2022-11-15 | 162 | 0 | 269
10 | 2022-11-16 | 148.5 | 0 | 269
11 | 2022-11-17 | 135 | 0 | 269
12 | 2022-11-18 | 121.5 | 0 | 269
13 | 2022-11-19 | 108 | 0 | 269
14 | 2022-11-20 | 94.5 | 0 | 269
15 | 2022-11-21 | 81 | 0 | 269
16 | 2022-11-22 | 67.5 | 0 | 269
17 | 2022-11-23 | 54 | 0 | 269
18 | 2022-11-24 | 40.5 | 0 | 269
19 | 2022-11-25 | 27 | 0 | 269
20 | 2022-11-26 | 13.5 | 0 | 269
21 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 269
Tarefas
ID | Descrição |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
1 | Estudos - Acrescentar horas de estudo na atividade escolhida |  |  |  |  | Todos
FRONTEND
2 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com responsividade, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem responsivas. |  |  |  | 17/11/2022 | Ana | 12 | 23/11/2022
3 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente administrativo com responsividade, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem responsivas. |  |  |  | 17/11/2022 | Isabela | 12 | 23/11/2022
4 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao getente geral com responsividade, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem responsivas. |  |  |  | 17/11/2022 | Isabela | 12 | 23/11/2022
5 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com um layout mais dinamico , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem mais dinâmicas. |  |  |  | 15/11/2022 | Ana | 12 | 20/11/2022
6 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente administrativo com um layout mais dinamico , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem mais dinâmicas. |  |  |  | 19/11/2022 | Eshilley | 12 | 23/11/2022
7 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente geral com um layout mais dinamico , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem mais dinâmicas. |  |  |  | 25/11/2022 | Isabela | 5 | 26/11/2022
8 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com um menu sanduíche , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o menu fique no modelo sanduíche. |  |  |  | 2022-11-11 | Eshilley | 12 | 24/112022
9 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente administrativo com um menu sanduíche , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o menu fique no modelo sanduíche. |  |  |  | 2022-11-11 | Eshilley | 12 | 24/112022
10 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente geral com um menu sanduíche, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o menu fique no modelo sanduíche. |  |  |  | 2022-11-11 | Eshilley | 12 | 24/112022
11 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar a tela de cadastro do usuário com um selecionador do tipo da conta , eu enquanto desenvolvedor irei adicionar o input para que haja a opção de selecionar a conta. |  |  |  | 2022-11-07 | Ana | 1 | 2022-11-07
12 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo q o gerente geral possa cadastrar o gerente de agência, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o gerente geral possa cadastrar o gerente de agência. |  |  |  | 23/11/2022 | Isabela | 12 | 25/11/2022
13 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo que o gerente geral atribua a agência, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o gerente geral possa atribuir uma agência. |  |  |  | 24/11/2022 | Isabela | 12 | 24/11/2022
14 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo visualizar o saldo do banco na tela home ou de taxas , eu enquanto desenvolvedor irei adicionar o saldo na tela desejada. |  |  |  | 22/11/2022 | Eshilley | 1 | 22/11/2022
17 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo que o gerente geral possa criar o gerente de agência, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o gerente geral possa cadastrar o gerente de agência. |  |  |  | 23/11/2022 | Isabela | 12 | 25/11/2022
18 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o botão de solicitação de nova conta, eu enquanto desenvolvedor irei criar o botão para a solicitação. |  |  |  | 24/11/2022 | Eshilley | 1 | 25/11/2022
19 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de solicitação de nova conta, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente a solicitação. |  |  |  | 24/11/2022 | Ana | 6 | 25/11/2022
20 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de confirmação de solicitação, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente a confirmação da solicitação. |  |  |  | 24/11/2022 | Ana | 6 | 25/11/2022
21 | Fontend(flask) - Enquanto cliente desejo que os simbulos financeiros sjam sinalizados com vírgula, eu enquanto desenvolvedor irei adicionar um filtro na tela de extrato pra que o usuário possa selecionar o período desejado. |  |  |  | 15/11/2022 | Ana | 4 | 20/11/2022
22 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo visualizar os campos financeiro com vírgula, eu enquanto desenvolvedor irei alterar esses campos para que apareçam em formato 00,00. |  |  |  | 16/11/2022 | Ana | 2 | 17/11/2022
23 | Backend - Enquanto cliente desejo que o gerente geral tenha acesso a tela administrativa para criação de agência. |  |  |  | 17/11/2022 | Vitor/Aline | 4 | 18/11/2022
24 | Backend - Enquanto cliente desejo que o gerente geral tenha acesso a tela administrativa para criação de cadastro de gerente de agência. |  |  |  | 19/11/2022 | Vitor/Aline | 3 | 21/11/2022
25 | Backend - Enquanto cliente desejo que o gerente geral tenha acesso a tela administrativa para gerenciamento das agências do banco |  |  |  | 22/11/2022 | Vitor/Aline | 4 | 23/11/2022
| Backend - Enquanto cliente desejo que o usuário comum tenha acesso a criação de conta corrente e conta poupança. |  |  |  | 24/11/2022 | Vitor/Aline | 7 | 25/11/2022
26 | Backend - Enquanto cliente desejo que o usuário comum possua um filtro na tela de extrato. |  |  |  | 14/11/2022 | Igor | 6 | 17/11/2022
27 | Backend - Enquanto cliente desejo alterar a data e hora do projeto. |  |  |  | 2022-10-11 | Igor | 8 | 26/11/2022
28 | Integração/Teste - Eu, enquanto suporte, desejo tirar dúvidas de intregração das áreas para a equipe. |  |  |  | 2022-10-11 | Vitor/Aline/Igor | 35 | 27/11/2022
29 | Integração/Teste - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer o levantamento de todos os possíveis testes a serem feitos e apontar as dificuldades existentes. |  |  |  | 2022-10-11 | Vitor/Aline/Igor | 40 | 27/11/2022
30 | Documentação - Atualização do README.MD. |  |  |  | 17/11/2022 | Vitor | 2 | 26/11/2022
31 | Documentação - Suporte sobre git a equipe. |  |  |  | 17/11/2022 | Vitor | 1 | 25/11/2022
32 | Documentação - Suporte em relação ao cliente. |  |  |  | 17/11/2022 | Vitor | 2 | 25/11/2022
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Frontend
TELAS:
CLIENTE | GERENTE DE AGÊNCIA | GERENTE GERAL
CADASTRO | Como vai ser o cadastro de gerente de agencia?
AGUARDANDO APROVAÇÃO
LOGIN | LOGIN | LOGIN
| HOME | HOME | HOME
HOME | PERFIL | PERFIL | PERFIL
PERFIL | SOLITAÇÕES | AGÊNCIAS | AGÊNCIAS
DEPÓSITO |  | SOLITAÇÕES | SOLICITAÇÕES
SAQUE |  | DEPÓSITO
EXTRATO |  | SAQUE
TRANSFERENCIA |  | EXTRATO
| TROCAR DE CONTA | TRANSFERENCIA
SAIR | SAIR
|  | SAIR | SAIR
HOME
Clientes
todos os clients
detalhes cliente
extratos
SOLICITAÇÕES
Abertura de conta
Depósito
alteração de dados