## Burndown
Data de início: | 2022-11-07 |  | Data atual: | 2022-11-27
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-11-07 | 258 | 1 | 257
2 | 2022-11-08 | 245.1 | 0 | 257
3 | 2022-11-09 | 232.2 | 0 | 257
4 | 2022-11-10 | 219.3 | 0 | 257
5 | 2022-11-11 | 206.4 | 0 | 257
6 | 2022-11-12 | 193.5 | 0 | 257
7 | 2022-11-13 | 180.6 | 0 | 257
8 | 2022-11-14 | 167.7 | 0 | 257
9 | 2022-11-15 | 154.8 | 0 | 257
10 | 2022-11-16 | 141.9 | 0 | 257
11 | 2022-11-17 | 129 | 8 | 249
12 | 2022-11-18 | 116.1 | 4 | 245
13 | 2022-11-19 | 103.2 | 0 | 245
14 | 2022-11-20 | 90.3 | 16 | 229
15 | 2022-11-21 | 77.4 | 3 | 226
16 | 2022-11-22 | 64.5 | 1 | 225
17 | 2022-11-23 | 51.6 | 40 | 185
18 | 2022-11-24 | 38.7 | 12 | 173
19 | 2022-11-25 | 25.8 | 47 | 126
20 | 2022-11-26 | 12.9 | 15 | 111
21 | 2022-11-27 | -8.1712e-14 | 75 | 36
Tarefas
ID | Descrição |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
1 | Estudar o Frontend e o Backend na liguaguem Python e utilizar o framework Flask - Acrescentar horas de estudo na atividade escolhida |  |  |  |  | Todos
2 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com responsividade, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem responsivas. |  |  |  | 2022-11-17 | Ana | 12 | 2022-11-23
3 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente administrativo com responsividade, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem responsivas. |  |  |  | 2022-11-17 | Isabela | 12 | 2022-11-23
4 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao getente geral com responsividade, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem responsivas. |  |  |  | 2022-11-17 | Isabela | 12 | 2022-11-23
5 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com um layout mais dinamico , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem mais dinâmicas. |  |  |  | 2022-11-15 | Ana | 12 | 2022-11-20
6 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente administrativo com um layout mais dinamico , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem mais dinâmicas. |  |  |  | 2022-11-19 | Eshilley | 12 | 2022-11-23
7 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente geral com um layout mais dinamico , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que as telas se tornem mais dinâmicas. |  |  |  | 2022-11-25 | Isabela | 5 | 2022-11-26
8 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com um menu sanduíche , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o menu fique no modelo sanduíche. |  |  |  | 2022-11-11 | Eshilley | 12 | 24/112022
9 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente administrativo com um menu sanduíche , eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o menu fique no modelo sanduíche. |  |  |  | 2022-11-11 | Eshilley | 12 | 24/112022
10 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao gerente geral com um menu sanduíche, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o menu fique no modelo sanduíche. |  |  |  | 2022-11-11 | Eshilley | 12 | 24/112022
11 | Frontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar a tela de cadastro do usuário com um selecionador do tipo da conta , eu enquanto desenvolvedor irei adicionar o input para que haja a opção de selecionar a conta. |  |  |  | 2022-11-07 | Ana | 1 | 2022-11-07
12 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo q o gerente geral possa cadastrar o gerente de agência, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o gerente geral possa cadastrar o gerente de agência. |  |  |  | 2022-11-23 | Isabela | 12 | 2022-11-25
13 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo que o gerente geral atribua a agência, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o gerente geral possa atribuir uma agência. |  |  |  | 2022-11-24 | Isabela | 12 | 2022-11-24
14 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo visualizar o saldo do banco na tela home ou de taxas , eu enquanto desenvolvedor irei adicionar o saldo na tela desejada. |  |  |  | 2022-11-22 | Eshilley | 1 | 2022-11-22
17 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo que o gerente geral possa criar o gerente de agência, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações para que o gerente geral possa cadastrar o gerente de agência. |  |  |  | 2022-11-23 | Isabela | 12 | 2022-11-25
18 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o botão de solicitação de nova conta, eu enquanto desenvolvedor irei criar o botão para a solicitação. |  |  |  | 2022-11-24 | Eshilley | 1 | 2022-11-25
19 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de solicitação de nova conta, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente a solicitação. |  |  |  | 2022-11-24 | Ana | 6 | 2022-11-25
20 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de confirmação de solicitação, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente a confirmação da solicitação. |  |  |  | 2022-11-24 | Ana | 6 | 2022-11-25
21 | Fontend(flask) - Enquanto cliente desejo que os simbulos financeiros sjam sinalizados com vírgula, eu enquanto desenvolvedor irei adicionar um filtro na tela de extrato pra que o usuário possa selecionar o período desejado. |  |  |  | 2022-11-15 | Ana | 4 | 2022-11-20
22 | Frontend(flask) - Enquanto cliente desejo visualizar os campos financeiro com vírgula, eu enquanto desenvolvedor irei alterar esses campos para que apareçam em formato 00,00. |  |  |  | 2022-11-16 | Ana | 2 | 2022-11-17
23 | Backend - Enquanto cliente desejo que o gerente geral tenha acesso a tela administrativa para criação de agência. |  |  |  | 2022-11-17 | Vitor/Aline | 4 | 2022-11-18
24 | Backend - Enquanto cliente desejo que o gerente geral tenha acesso a tela administrativa para criação de cadastro de gerente de agência. |  |  |  | 2022-11-19 | Vitor/Aline | 3 | 2022-11-21
25 | Backend - Enquanto cliente desejo que o gerente geral tenha acesso a tela administrativa para gerenciamento das agências do banco |  |  |  | 2022-11-22 | Vitor/Aline | 4 | 2022-11-23
| Backend - Enquanto cliente desejo que o usuário comum tenha acesso a criação de conta corrente e conta poupança. |  |  |  | 2022-11-24 | Vitor/Aline | 7 | 2022-11-25
26 | Backend - Enquanto cliente desejo que o usuário comum possua um filtro na tela de extrato. |  |  |  | 2022-11-14 | Igor | 6 | 2022-11-17
27 | Backend - Enquanto cliente desejo alterar a data e hora do projeto. |  |  |  | 2022-10-11 | Igor | 8 | 2022-11-26
28 | Integração/Teste - Eu, enquanto suporte, desejo tirar dúvidas de intregração das áreas para a equipe. |  |  |  | 2022-10-11 | Vitor/Aline/Igor | 35 | 2022-11-27
29 | Integração/Teste - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer o levantamento de todos os possíveis testes a serem feitos e apontar as dificuldades existentes. |  |  |  | 2022-10-11 | Vitor/Aline/Igor | 40 | 2022-11-27
30 | Documentação - Atualização do README.MD. |  |  |  | 2022-11-17 | Vitor | 2 | 2022-11-26
31 | Documentação - Suporte sobre git a equipe. |  |  |  | 2022-11-17 | Vitor | 1 | 2022-11-25
32 | Documentação - Suporte em relação ao cliente. |  |  |  | 2022-11-17 | Vitor | 2 | 2022-11-25
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Frontend
TELAS:
CLIENTE | GERENTE DE AGÊNCIA | GERENTE GERAL
CADASTRO | Como vai ser o cadastro de gerente de agencia?
AGUARDANDO APROVAÇÃO
LOGIN | LOGIN | LOGIN
| HOME | HOME | HOME
HOME | PERFIL | PERFIL | PERFIL
PERFIL | SOLITAÇÕES | AGÊNCIAS | AGÊNCIAS
DEPÓSITO |  | SOLITAÇÕES | SOLICITAÇÕES
SAQUE |  | DEPÓSITO
EXTRATO |  | SAQUE
TRANSFERENCIA |  | EXTRATO
| TROCAR DE CONTA | TRANSFERENCIA
SAIR | SAIR
|  | SAIR | SAIR
HOME
Clientes
todos os clients
detalhes cliente
extratos
SOLICITAÇÕES
Abertura de conta
Depósito
alteração de dados