## Burndown
Data de início: | 2022-09-19 |  | Data atual: | 2022-11-06
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-09-19 | 547 | 0 | 547
2 | 2022-09-20 | 519.65 | 0 | 547
3 | 2022-09-21 | 492.3 | 0 | 547
4 | 2022-09-22 | 464.95 | 0 | 547
5 | 2022-09-23 | 437.6 | 0 | 547
6 | 2022-09-24 | 410.25 | 0 | 547
7 | 2022-09-25 | 382.9 | 0 | 547
8 | 2022-09-26 | 355.55 | 0 | 547
9 | 2022-09-27 | 328.2 | 0 | 547
10 | 2022-09-28 | 300.85 | 0 | 547
11 | 2022-09-29 | 273.5 | 0 | 547
12 | 2022-09-30 | 246.15 | 0 | 547
13 | 2022-10-01 | 218.8 | 0 | 547
14 | 2022-10-02 | 191.45 | 0 | 547
15 | 2022-10-03 | 164.1 | 0 | 547
16 | 2022-10-04 | 136.75 | 0 | 547
17 | 2022-10-05 | 109.4 | 0 | 547
18 | 2022-10-06 | 82.05 | 0 | 547
19 | 2022-10-07 | 54.7 | 0 | 547
20 | 2022-10-08 | 27.35 | 0 | 547
21 | 2022-10-09 | -1.9185e-13 | 0 | 547
Tarefas
ID | Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
1 | Estudar o Frontend e o Backend na liguaguem Python e utilizar o framework Flask - Acrescentar horas de estudo na atividade escolhida | [5 empty] | Todos
| USUÁRIO: COR AZUL |  |  |  | GERENTES: COR VERDE
2 | Fontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com a atualização do design, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações feita no design. |  |  |  |  | 17/10/2022 | Ana | 27 | 2022-06-11
3 | Frontend (Flask) - Enquanto cliente desejo visualizar as telas realacionadas ao gerente da agência com um novo design, eu enquanto desenvolvedor farei as altrações necessárias para o novo design. |  |  |  |  | 17/10/2022 | Eshilley | 30 | 2022-06-11
4 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o botão de alteração de dados do usuário, eu enquanto desenvolvedor irei criar o botão para motificação dos dados. |  |  |  |  | 21/10/2022 | Eshilley | 1 | 2022-06-11
5 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de perfil de dados do usuário, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente os dados. |  |  |  |  | 23/10/2022 | Ana | 10 | 2022-06-11
6 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de alteração de dados do perfil do usuário, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente os dados e permita a modificação dos mesmos. |  |  |  |  | 23/10/2022 | Ana | 10 | 2022-06-11
7 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar as telas do usuário com reponsividade, eu enquanto desenvolvedor aplicarei a responsividade em todas as telas |  |  |  |  | 2022-03-11 | Ana | 10 | 2022-06-11
8 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o botão de encerramento de conta, eu enquanto desenvolvedor irei criar o botão para encerramento de conta. |  |  |  |  | 2022-05-11 | Ana | 3 | 2022-06-11
9 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar as telas do usuário com reponsividade, eu enquanto desenvolvedor aplicarei a responsividade em todas as telas |  |  |  |  | 2022-03-11 | Eshilley | 6 | 2022-04-11
10 | Frotend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de confirmação do gerente de depósito e saque, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela de aprovação do depósito e saque. |  |  |  |  | 30/10/2022 | Eshilley | 10 | 30/10/2022
11 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba gerente a tela de visualização de todos os clientes do banco, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela de Visualização dos clientes do banco. |  |  |  |  | 30/10/2022 | Eshilley | 10 | 30/10/2022
12 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba gerente a tela de extrato de todos os clientes do banco, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela de extrato dos clientes do banco. |  |  |  |  | 30/10/2022 | Eshilley | 10 | 30/10/2022
13 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a aba de gerente geral com a tela de agência, eu enquanto desenvolvedora farei a tela para cadastro da agência. |  |  |  |  | 2022-04-11 | Isabela | 10 | 2022-06-11
14 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba agência o botão de alteração de dados , eu enquanto desenvolvedora farei o botão de alteração de dados. |  |  |  |  | 2022-04-11 | Isabela | 10 | 2022-06-11
15 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba agência a tela de vizuaização dos funcionários, eu enquanto desenvolvedora farei a tela para que o gerente geral possa visualizar os dados dos funcionários. |  |  |  |  | 30/10/2022 | Isabela | 10 | 31/10/2022
16 | Frontend (Flask) - Enquanto cliente desejo visualizar as telas realacionadas ao gerente geral com um novo design, eu enquanto desenvolvedor farei as altrações necessárias para o novo design. |  |  |  |  | 2022-01-11 | Aline/Vitor/Igor | 30 | 2022-06-11
17 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o menu com o botão de agências, eu enquanto desenvolvedora farei o botão para que o gerente geral possa irter acesso a tela de agências. |  |  |  |  | 2022-04-11 | Isabela | 3 | 2022-06-11
18 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba agência a tela de para cadastrmento de gerente adm, eu enquanto desenvolvedora farei a tela para que o gerente geral possa visualizar os dados dos funcionários. |  |  |  |  | 30/10/2022 | Isabela | 10 | 2022-05-11
19 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo vizualizar a tela inicial para colocar o capital, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela para capital inicial do banco. |  |  |  |  | 2022-04-11 | Ana | 10 | 2022-05-11
20 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo vizualizar a tela de juros do banco para poder fazer alteração quando quiser, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela para possibilitar a alteração dos juros. |  |  |  |  | 30/10/2022 | Ana | 10 | 2022-06-11
21 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente geral, para aprovar ou recusar criação de contas. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-11-02 | Aline/Vitor | 6 | 2022-11-03
22 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente de agência, para aprovar ou recusar criação de contas de usuário comum e gerente de agência. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-19 | Aline/Vitor | 10 | 2022-10-21
23 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente geral, visualizar solicitação de depósito para aprovar ou recusar operação. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Aline/Vitor | 8 | 2022-11-05
24 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente de agência, visualizar solicitação de depósito para aprovar ou recusar operação. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-21 | Aline/Vitor | 6 | 2022-10-22
25 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface de perfil do usuário comum, para ter acesso aos dados cadastrais e ser autorizado a fazer alterações de dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-17 | Aline/Vitor | 5 | 2022-10-18
26 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência administrativa, para ter acesso as solicitações de alteração de dados cadastrais do usuário comum. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-22 | Aline/Vitor/Igor | 6 | 2022-10-23
27 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência admnistrativa, para inativar conta.Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-23 | Aline/Vitor | 4 | 2022-10-24
28 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência admnistrativa, para encerrar conta. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-24 | Aline/Vitor | 10 | 2022-10-26
29 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência admnistrativa, para visualizar todos os clientes vículadas a minha agência. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-26 | Aline/Vitor | 4 | 2022-10-27
30 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface de perfil para gerente de agência, para assim efetuar alterações nos dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-27 | Aline/Vitor/Igor | 10 | 2022-10-29
31 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo que um gerente de agência tenha acesso a sua conta bancário, para assim efetuar operações como um usuário comum. Eu, enquanto desenvolvedor farei a permissão de acesso do gerente de agência ao login de usuário comum. |  |  |  |  | 2022-10-29 | Aline/Vitor | 15 | 2022-10-30
32 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente geral, para assim efetuar abertura de conta. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-11-01 | Aline/Vitor | 10 | 2022-11-03
33 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface de perfil para gerente geral, para assim efetuar alterações nos dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-11-03 | Aline/Vitor | 5 | 2022-11-04
34 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo que um gerente geral tenha acesso a sua conta bancário, para assim efetuar operações como um usuário comum. Eu, enquanto desenvolvedor farei a permissão de acesso do gerente de agência ao login de usuário comum. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Aline/Vitor | 6 | 2022-11-05
35 | Backend(Python) - Eu, enquanto desenvolvedor farei um código para acrescentar data e hora nas operações bancarias do usuário comum, comprovante de solicitação de depósito e comprovante de operação de depósito. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Aline/Vitor | 3 | 2022-11-05
36 | Backend(Python) - Eu, enquanto desenvolvedor farei um código para acrescentar data e hora nas operações bancarias do usuário comum, comprovante de solicitação de saque e comprovante de operação de saque. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Aline/Vitor | 3 | 2022-11-05
37 | Backend(Python) - Eu, enquanto desenvolvedor farei um código para acrescentar a mensagem de 'aguardando análise de operação' e após aprovar deverá mostrar data de solicitação e aprovação nas operações bancarias do usuário comum, nos comprovantes de solicitação de depósito e nos comprovantes de operação de depósito. |  |  |  |  | 2022-10-27 | Aline/Vitor | 4 | 2022-10-28
38 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo ter acesso detalhado ao cadastro de endereço, para solicitar alterações de dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor, farei uma tabela para armazenamento dos dados de endereço dos usuários. |  |  |  |  | 2022-10-29 | Aline/Vitor | 7 | 2022-10-30
39 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo definir o capital inicial do banco ao iniciar o projeto pela primeira vez. Eu enquanto desenvolvedor farei a rota inicial que receberá o capital desejado, e caso não seja a primeira inicialização do projeto não deverá ser solicitado o capital do banco. |  |  |  |  | 2022-11-05 | Aline/Vitor | 4 | 2022-11-06
40 | Banco de dados(MariaDB) - Tela de cadastro usuário especializado - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer a tabela de gerente de agência com chave estrangeira para a tabela de usuário, e colunas de numero de matricula, tipo de funcionario e agencia correspondente a este funcionário. |  |  |  |  | 2022-10-20 | Aline/Vitor | 15 | 2022-10-29
41 | Banco de dados(MariaDB) - Tabela bank - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo acrescentar a coluna de agência com chave estrangeira para a tabela de agência e gerente de agência. |  |  |  |  | 2022-10-28 | Aline/Vitor | 5 | 2022-10-29
42 | Banco de dados(MariaDB) - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer testes do banco de dados com o backend e corrigir erros. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Aline/Vitor | 7 | 2022-11-02
43 | Banco de dados(MariaDB) - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo tirar as dúvidas sobre o banco de dados com professores ou outros colegas de classe e fazer as devidas correções. |  |  |  |  | 2022-11-02 | Aline/Vitor | 9 | 2022-11-05
44 | Banco de dados(MariaDB) - Refazer os testes do banco de dados com o backend após correções. |  |  |  |  | 2022-11-05 | Aline/Vitor | 10 | 2022-11-06
45 | Banco de dados(MariaDB) - Adicionar novas colunas (data de abertura e tipo de conta) na tabela conta do usuário
46 | Integração/Teste - Eu, enquanto suporte, desejo tirar dúvidas de intregração das áreas para a equipe. |  |  |  |  | 2022-10-20 | Igor | 30 | 2022-06-11
47 | Integração/Teste - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer o levantamento de todos os possíveis testes a serem feitos e apontar as dificuldades existentes. |  |  |  |  | 2022-10-20 | Igor | 35 | 2022-06-11
48 | Documentação - Atualização do README.MD. |  |  |  |  | 2022-11-06 | Vitor | 10 | 2022-11-06
49 | Documentação - Suporte sobre git a equipe. |  |  |  |  | 2022-10-17 | Vitor | 40 | 2022-11-06
50 | Documentação - Suporte em relação ao cliente. |  |  |  |  | 2022-10-17 | Vitor | 40 | 2022-11-04
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Frontend
TELAS:
CLIENTE | GERENTE DE AGÊNCIA | GERENTE GERAL
CADASTRO | Como vai ser o cadastro de gerente de agencia?
AGUARDANDO APROVAÇÃO
LOGIN | LOGIN | LOGIN
| HOME | HOME | HOME
HOME | PERFIL | PERFIL | PERFIL
PERFIL | SOLITAÇÕES | AGÊNCIAS | AGÊNCIAS
DEPÓSITO |  | SOLITAÇÕES | SOLICITAÇÕES
SAQUE |  | DEPÓSITO
EXTRATO |  | SAQUE
TRANSFERENCIA |  | EXTRATO
| TROCAR DE CONTA | TRANSFERENCIA
SAIR | SAIR
|  | SAIR | SAIR
HOME
Clientes
todos os clients
detalhes cliente
extratos
SOLICITAÇÕES
Abertura de conta
Depósito
alteração de dados