## Burndown
Data de início: | 2022-09-19 |  | Data atual: | 2022-11-22
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-09-19 | 317 | 0 | 317
2 | 2022-09-20 | 301.15 | 0 | 317
3 | 2022-09-21 | 285.3 | 0 | 317
4 | 2022-09-22 | 269.45 | 0 | 317
5 | 2022-09-23 | 253.6 | 0 | 317
6 | 2022-09-24 | 237.75 | 13 | 304
7 | 2022-09-25 | 221.9 | 0 | 304
8 | 2022-09-26 | 206.05 | 15 | 289
9 | 2022-09-27 | 190.2 | 5 | 284
10 | 2022-09-28 | 174.35 | 0 | 284
11 | 2022-09-29 | 158.5 | 6 | 278
12 | 2022-09-30 | 142.65 | 19 | 259
13 | 2022-10-01 | 126.8 | 0 | 259
14 | 2022-10-02 | 110.95 | 0 | 259
15 | 2022-10-03 | 95.1 | 18 | 241
16 | 2022-10-04 | 79.25 | 0 | 241
17 | 2022-10-05 | 63.4 | 20 | 221
18 | 2022-10-06 | 47.55 | 9 | 212
19 | 2022-10-07 | 31.7 | 17 | 195
20 | 2022-10-08 | 15.85 | 0 | 195
21 | 2022-10-09 | 0 | 46 | 149
Tarefas |  |  |  |  | PREENCHER O TEMPO DE INICIO | PREENCHER O NOME DO RESPONSÁVEL | PREENCHER O TEMPO TOTAL PREVISTO PARA CONCLUIR A ATIVIDADE(APÓS PEENCHIDO NÃO SERÁ MAIS ALTERADO) | PREENCHER SOMENTE QUANDO CONCLUIR A ATIVIDADE | ENTREGA PREVISTA | EXEMPLO DE COMO TEM QUE SER A DESCRIÇÃO
ID | Descrição |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término |  | Frontend(Figma) - Enquanto Cliente, deseja visualizar 3 modelos web conceituais para validação. Para as telas será utilizado o figma, na qual será feito as telas de cadastro...........(detalhar o que fazer)
1 | Estudar o Frontend e o Backend na liguaguem Python e utilizar o framework Flask - Acrescentar horas de estudo na atividade escolhida |  |  |  | 2022-09-19 | Todos | 317 | 2022-10-09 |  | Frontend(Flask) - Enquanto Usuário Geral, deseja acessar a tela de cadastro para solicitar abertura de conta. Para a tela de abertura de conta será utilizado o Flask que conterá um Formulario para preencher o nome, cpf, endereço, genero, data de nascimento, senha, e haverá o botão de confirmar........t
2 | Frontend (Estudo) – Estudo de ajuste de páginas para diversos formatos de telas e navegação intuitiva. |  |  |  | 21/09 | Ana/Eshilley | 13 | 24/09/2022 | 2022-09-24 | Backend(Python) - Enquanto desenvolvedor, farei a funcionalidade da tela de cadastro, na qual receberá os dados preenchidos no formulário para validação de existência no banco de dados, fará funcionamento de navegação de página no botão de confirmar para a tela de login. Se a resposta do banco de dados for uma lista de dados preenchida é por que os dados do formulário já existe no banco, assim enviará uma mensagem na tela do usuário de conta existente pedindo que o mesmo faça login. Se não existir salvar dados do formulário no banco e navegar para a tela de login...
3 | Frontend (Lunacy) - Elaboração do modelo no figma visando elaboração das telas e planejamento das funcionalidades para que todas possam ser realizadas em ate 4 cliques ou passos. |  |  |  | 21/09 | Ana/Eshilley | 15 | 26/09/2022 | 2022-09-24 | Banco de dados(MYSQL) - Enquanto desenvolvedor, farei a modelagem do banco de dados, criando entidades, atributos e relacionamentos no bando de dados MariaDB, utilizando o Workbanch para gerenciamento do banco.....
4 | Frontend(Flask) - Tela de cadastro para solicitar abertura de conta. Elaborar formulário para preencher o nome, cpf, genero, data de nascimento, senha, e botão de "abrir conta". ADICIONAR CAMPOS DETALHADOS PARA ENDEREÇO. |  |  |  | 26/09 | Ana | 6 | 2022-07-10 | 2022-09-29 | Integração/Teste - Enquanto desenvolvedor, dará suporte a intregração das áreas a equipe e testar as funcionalidades de cada tela, estudará linguaguém Python e framework flask para atender as necessidades do time....
5 | Frontend(Flask) - Tela de login do usuário especializado para gerente de conta - Eu, enquanto desevolvedor, desejo criar uma tela para login do gerente de seguindo o padrão da tela de login de usuário comum. |  |  |  | 26/09 | Ana | 4 | 2022-07-10 | 2022-09-29 | Documentação - Administrará o Git e Github e dará suporte sobre git a equipe.
6 | Frotend(Flask) - Tela de confirmação de conta - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo criar uma tela para que o gerente possa validar abertura de contas de usuário comum. |  |  |  | 26/09 | Ana | 4 | 2022-07-10 | 2022-09-29
7 | Frontend(Flask) - Tela de confimação de depósito - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo criar uma tela para que o usuario possa realizar a confimação do valor e conta para depósito. |  |  |  | 26/09 | Eshilley | 4 | 2022-04-10 | 2022-09-29
8 | Frontend(Flask) - Tela de confirmação de saque. Eu, enquanto desenvolvedor desejo criar uma tela para que o usuário possa realizar a confimação do valor de saque. |  |  |  | 26/09 | Eshilley | 4 | 2022-04-10 | 2022-09-29
9 | Frontend (Estudo) – Estudo de como elaborar a versão para impressão dos comprovantes. |  |  |  | 26/09 | Ana | 8 | 2022-04-10 | 2022-10-04
10 | Frontend(Flask) - Tela de comprovante de saque e versão para impressão - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo criar uma tela para que o usuário possa visualizar o comprovante de Saque, contendo as informações e possa solicitar a versão para impressão. |  |  |  | 29/09 | Ana | 7 | 2022-07-10 | 2022-10-04
11 | Frontend(Flask) - Tela para que o usuario possa ter o comprovante Depósito e possa solicitar a versão para impressão. |  |  |  | 29/09 | Ana |  | 2022-07-10 | 2022-10-04
12 | Frontend (Flask) - Botão de logout - Eu, enquanto desenvolvedor desejo criar um botão para o cliente que será direcionado quando deslogar de sua conta onde seja possivel voltar para a tela de login inicial. |  |  |  | 29/09 | Eshilley | 3 | 2022-04-10 | 2022-10-04
13 | Frontend(Flask) - Tela de extrato - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo elaborar uma tela onde seja possivel ver o historico de movimetações de qualquer período da tela, sendo de facil leitura. |  |  |  | 29/09 | Eshilley | 10 | 30/09/2022 | 2022-10-04
14 | Backend(Python) - Enquanto cliente, deseja que os centavos sejam exibidos com duas casas decimais.Eu, enquanto desenvolvedor farei a alteração do código para resolução do problema |  |  |  | 09/22/2022 | Vitor | 5 | 27/09/2022 | 2022-09-29
15 | Backend(Python) - Enquanto cliente, deseja que o usuário possa verificar o status de aprovação da criação de sua conta, exibindo seus dados de acesso como conta e banco. Eu, enquando desenvolvedor farei a funcionalidade de exibir a mensagem com os dados para o cliente. |  |  |  | 09/27/2022 | Vitor | 8 | 2022-04-10 | 2022-10-04
16 | Backend(Python) - Enquato cliente, deseja uma tela para gerência admnistrativa, para aprovar a criação de contas e depósitos. Eu, enquanto desenvolvedor farei a funcionalidade da tela administrativa, com dados para aprovação de novas contas e depósitos. |  |  |  | 2022-09-26 | Igor | 9 | 30/09/2022 | 2022-10-07
17 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo poder consultar o extrato de: saque e depósito com data e horário. Eu, enquanto desenvolvedor farei um código para integração dos dados do banco com o frontend para que seja emitida a informação na tela do cliente. |  |  |  | 2022-09-28 | Isabela | 7 |  | 2022-10-02
18 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo receber o comprovante de saque e depósito. Eu enquanto desenvolvedor, mostrarei a mensagem com todas as informações das transações de saque e depósito. |  |  |  | 23/09 | Gabriel | 6 |  | 2022-10-04
19 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo que o usuário receba a confirmação de seus depósitos e saques. Eu enquanto desenvolvedor, farei a funcionalidade da tela de confirmação. |  |  |  | 23/09 | Gabriel | 6 |  | 2022-10-04
20 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo ter acesso detalhado ao cadastro de endereço. Eu, enquanto desenvolvedor, farei uma tabela para armazenamento dos dados de endereço dos usuários. |  |  |  | 2022-09-24 | Isabela | 6 |  | 2022-09-27
22 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo que haja a a criação da função do cadastro especializado. Eu enquanto desenvolvedor, farei a alteração para que haja dois tipos de pessoas para cadastro. |  |  |  | 2022-09-28 | Igor | 6 | 29/09/2022 | 2022-10-05
25 | Banco de dados(MariaDB) - Tela cadastro usuário comum - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo acrescentar dados cadastrais na tabela de usuário como endereço completo, tipo de conta, extrato, e data de criação da conta. |  |  |  | 2022-09-24 | Aline | 6 | 2022-10-03 | 2022-09-24
26 | Banco de dados(MariaDB) - Tela de cadastro usuário especializado - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer a tabela de gerente de agência com chave estrangeira para a tabela de usuário, e colunas de numero de matricula, tipo de funcionario e agencia correspondente a este funcionário. |  |  |  | 2022-09-25 | Aline | 5 | 2022-10-03 | 2022-09-25
27 | Banco de dados(MariaDB) - Tabela de agência - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo criar a tabela de agência com chave estrangeira para a tabela bank. |  |  |  | 2022-09-26 | Aline | 5 | 2022-10-03 | 2022-09-26
28 | Banco de dados(MariaDB) - Tela de extrato - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer a tabela de extrato contendo as colunas data, detalhamento e saldo, com chave estrangeira para a tabela de usuário. |  |  |  | 2022-09-27 | Aline | 16 | 2022-10-09 | 2022-09-27
29 | Banco de dados(MariaDB) - Tabela bank - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo acrescentar a coluna de agência com chave estrangeira para a tabela de agência e gerente de agência. |  |  |  | 2022-09-28 | Aline | 2 | 2022-10-03 | 2022-09-28
30 | Banco de dados(MariaDB) - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer testes do banco de dados com o backend e corrigir erros. |  |  |  | 2022-09-29 | Aline | 9 | 2022-10-06 | 2022-09-29
31 | Banco de dado(MariaDB) - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo tirar as dúvidas sobre o banco de dados com professores ou outros colegas de classe e fazer as devidas correções. |  |  |  | 2022-09-30 | Aline | 15 | 2022-10-09 | 2022-09-30
32 | Banco de dados(MariaDB) - Refazer os testes do banco de dados com o backend após correções. |  |  |  | 2022-10-01 | Aline | 15 | 2022-10-09 | 2022-10-01
33 | Integração/Teste - Eu, enquanto suporte, desejo tirar dúvidas de intregração das áreas para a equipe. |  |  |  | 2022-09-24 | Aline | 17 | 2022-10-07 | 2022-10-09
34 | Integração/Teste - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer o levantamento de todos os possíveis testes a serem feitos e apontar as dificuldades existentes. |  |  |  | 2022-09-25 | Aline | 20 | 2022-10-05 | 2022-10-02
35 | Documentação - Atualização do README.MD e estudo do github. |  |  |  | 09/22/2022 | Vitor | 16 | 2022-09-10 | 2022-10-08
36 | Documentação - Suporte sobre git a equipe(Explicação de uso do github). |  |  |  | 09/19/2022 | Vitor | 28 | 2022-09-10 | 2022-10-09
37 | Documentação - Suporte em relação ao cliente |  |  |  | 09/20/2022 | Vitor | 32 | 2022-09-10 | 2022-09-10
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1