## Burndown
Data de início: | 2022-10-17 |  | Data atual: | 2022-11-27
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-10-17 | 424 | 0 | 424
2 | 2022-10-18 | 402.8 | 8 | 416
3 | 2022-10-19 | 381.6 | 5 | 411
4 | 2022-10-20 | 360.4 | 8 | 403
5 | 2022-10-21 | 339.2 | 9 | 394
6 | 2022-10-22 | 318 | 7 | 387
7 | 2022-10-23 | 296.8 | 7 | 380
8 | 2022-10-24 | 275.6 | 12 | 368
9 | 2022-10-25 | 254.4 | 8 | 360
10 | 2022-10-26 | 233.2 | 8 | 352
11 | 2022-10-27 | 212 | 10 | 342
12 | 2022-10-28 | 190.8 | 8 | 334
13 | 2022-10-29 | 169.6 | 12 | 322
14 | 2022-10-30 | 148.4 | 30 | 292
15 | 2022-10-31 | 127.2 | 18 | 274
16 | 2022-11-01 | 106 | 16 | 258
17 | 2022-11-02 | 84.8 | 22 | 236
18 | 2022-11-03 | 63.6 | 17 | 219
19 | 2022-11-04 | 42.4 | 16 | 203
20 | 2022-11-05 | 21.2 | 30 | 173
21 | 2022-11-06 | 1.35e-13 | 173 | 0
Tarefas
ID | Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
1 | Estudar o Frontend e o Backend na liguaguem Python e utilizar o framework Flask - Acrescentar horas de estudo na atividade escolhida | [5 empty] | Todos
| USUÁRIO: COR AZUL |  |  |  | GERENTES: COR VERDE
2 | Fontend(flask)- Enquanto cliente desejo visualizar as telas relacionadas ao usuário com a atualização do design, eu enquanto desenvolvedor irei aplicar todas as alterações feita no design. |  |  |  |  | 17/10/2022 | Ana | 27 | 2022-11-06
3 | Frontend (Flask) - Enquanto cliente desejo visualizar as telas realacionadas ao gerente da agência com um novo design, eu enquanto desenvolvedor farei as altrações necessárias para o novo design. |  |  |  |  | 17/10/2022 | Eshilley | 30 | 2022-11-06
4 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o botão de alteração de dados do usuário, eu enquanto desenvolvedor irei criar o botão para motificação dos dados. |  |  |  |  | 21/10/2022 | Eshilley | 1 | 2022-11-06
5 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de perfil de dados do usuário, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente os dados. |  |  |  |  | 23/10/2022 | Ana | 10 | 2022-11-06
6 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de alteração de dados do perfil do usuário, eu enquanto desenvolvedor irei criar uma tela que apresente os dados e permita a modificação dos mesmos. |  |  |  |  | 23/10/2022 | Ana | 10 | 2022-11-06
7 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar as telas do usuário com reponsividade, eu enquanto desenvolvedor aplicarei a responsividade em todas as telas |  |  |  |  | 2022-11-03 | Ana | 10 | 2022-11-06
8 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o botão de encerramento de conta, eu enquanto desenvolvedor irei criar o botão para encerramento de conta. |  |  |  |  | 2022-11-05 | Ana | 3 | 2022-11-06
9 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar as telas do usuário com reponsividade, eu enquanto desenvolvedor aplicarei a responsividade em todas as telas |  |  |  |  | 2022-11-03 | Eshilley | 6 | 2022-11-04
10 | Frotend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a tela de confirmação do gerente de depósito e saque, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela de aprovação do depósito e saque. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Eshilley | 10 | 2022-10-30
11 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba gerente a tela de visualização de todos os clientes do banco, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela de Visualização dos clientes do banco. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Eshilley | 10 | 2022-10-30
12 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba gerente a tela de extrato de todos os clientes do banco, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela de extrato dos clientes do banco. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Eshilley | 10 | 2022-10-30
13 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar a aba de gerente geral com a tela de agência, eu enquanto desenvolvedora farei a tela para cadastro da agência. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Isabela | 10 | 2022-11-06
14 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba agência o botão de alteração de dados , eu enquanto desenvolvedora farei o botão de alteração de dados. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Isabela | 10 | 2022-11-06
15 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba agência a tela de vizuaização dos funcionários, eu enquanto desenvolvedora farei a tela para que o gerente geral possa visualizar os dados dos funcionários. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Isabela | 10 | 2022-10-31
16 | Frontend (Flask) - Enquanto cliente desejo visualizar as telas realacionadas ao gerente geral com um novo design, eu enquanto desenvolvedor farei as altrações necessárias para o novo design. |  |  |  |  | 2022-11-01 | Aline/Vitor/Igor | 30 | 2022-11-06
17 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar o menu com o botão de agências, eu enquanto desenvolvedora farei o botão para que o gerente geral possa irter acesso a tela de agências. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Isabela | 3 | 2022-11-06
18 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo visualizar na aba agência a tela de para cadastrmento de gerente adm, eu enquanto desenvolvedora farei a tela para que o gerente geral possa visualizar os dados dos funcionários. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Isabela | 10 | 2022-11-05
19 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo vizualizar a tela inicial para colocar o capital, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela para capital inicial do banco. |  |  |  |  | 2022-11-04 | Ana | 10 | 2022-11-05
20 | Frontend(Flask) - Enquanto cliente, desejo vizualizar a tela de juros do banco para poder fazer alteração quando quiser, eu enquanto desenvolvedor irei criar a tela para possibilitar a alteração dos juros. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Ana | 10 | 2022-11-06
21 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente geral, para aprovar ou recusar criação de contas. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-17 | Aline/Vitor | 8 | 2022-10-18
22 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente de agência, para aprovar ou recusar criação de contas de usuário comum e gerente de agência. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-18 | Aline/Vitor | 5 | 2022-10-19
23 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente geral, visualizar solicitação de depósito para aprovar ou recusar operação. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-19 | Aline/Vitor | 8 | 2022-10-20
24 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente de agência, visualizar solicitação de depósito para aprovar ou recusar operação. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-20 | Aline/Vitor | 9 | 2022-10-21
25 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface de perfil do usuário comum, para ter acesso aos dados cadastrais e ser autorizado a fazer alterações de dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-21 | Aline/Vitor | 7 | 2022-10-22
26 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência administrativa, para ter acesso as solicitações de alteração de dados cadastrais do usuário comum. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-22 | Aline/Vitor/Igor | 7 | 2022-10-23
27 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência admnistrativa, para inativar conta.Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-23 | Aline/Vitor | 12 | 2022-10-24
28 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência admnistrativa, para encerrar conta. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-24 | Aline/Vitor | 8 | 2022-10-25
29 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerência admnistrativa, para visualizar todos os clientes vículadas a minha agência. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-25 | Aline/Vitor | 8 | 2022-10-26
30 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface de perfil para gerente de agência, para assim efetuar alterações nos dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-26 | Aline/Vitor/Igor | 10 | 2022-10-27
31 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo que um gerente de agência tenha acesso a sua conta bancário, para assim efetuar operações como um usuário comum. Eu, enquanto desenvolvedor farei a permissão de acesso do gerente de agência ao login de usuário comum. |  |  |  |  | 2022-10-27 | Aline/Vitor | 8 | 2022-10-28
32 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface para gerente geral, para assim efetuar abertura de conta. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-28 | Aline/Vitor | 7 | 2022-10-29
33 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo uma interface de perfil para gerente geral, para assim efetuar alterações nos dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor farei a interface no acesso administrativo. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Aline/Vitor | 8 | 2022-10-31
34 | Backend(Python) - Enquato cliente, desejo que um gerente geral tenha acesso a sua conta bancário, para assim efetuar operações como um usuário comum. Eu, enquanto desenvolvedor farei a permissão de acesso do gerente de agência ao login de usuário comum. |  |  |  |  | 2022-10-31 | Aline/Vitor | 16 | 2022-11-01
35 | Backend(Python) - Eu, enquanto desenvolvedor farei um código para acrescentar data e hora nas operações bancarias do usuário comum, comprovante de solicitação de depósito e comprovante de operação de depósito. |  |  |  |  | 2022-11-01 | Aline/Vitor | 8 | 2022-11-02
36 | Backend(Python) - Eu, enquanto desenvolvedor farei um código para acrescentar data e hora nas operações bancarias do usuário comum, comprovante de solicitação de saque e comprovante de operação de saque. |  |  |  |  | 2022-11-02 | Aline/Vitor | 7 | 2022-11-02
37 | Backend(Python) - Eu, enquanto desenvolvedor farei um código para acrescentar a mensagem de 'aguardando análise de operação' e após aprovar deverá mostrar data de solicitação e aprovação nas operações bancarias do usuário comum, nos comprovantes de solicitação de depósito e nos comprovantes de operação de depósito. |  |  |  |  | 2022-11-05 | Aline/Vitor | 9 | 2022-11-05
38 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo ter acesso detalhado ao cadastro de endereço, para solicitar alterações de dados pessoais. Eu, enquanto desenvolvedor, farei uma tabela para armazenamento dos dados de endereço dos usuários. |  |  |  |  | 2022-11-03 | Aline/Vitor | 5 | 2022-11-03
39 | Backend(Python) - Enquanto cliente, desejo definir o capital inicial do banco ao iniciar o projeto pela primeira vez. Eu enquanto desenvolvedor farei a rota inicial que receberá o capital desejado, e caso não seja a primeira inicialização do projeto não deverá ser solicitado o capital do banco. |  |  |  |  | 2022-11-03 | Aline/Vitor | 7 | 2022-11-03
40 | Banco de dados(MariaDB) - Tela de cadastro usuário especializado - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer a tabela de gerente de agência com chave estrangeira para a tabela de usuário, e colunas de numero de matricula, tipo de funcionario e agencia correspondente a este funcionário. |  |  |  |  | 2022-11-03 | Aline/Vitor | 8 | 2022-11-04
41 | Banco de dados(MariaDB) - Tabela bank - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo acrescentar a coluna de agência com chave estrangeira para a tabela de agência e gerente de agência. |  |  |  |  | 2022-10-28 | Aline/Vitor | 5 | 2022-10-29
42 | Banco de dados(MariaDB) - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer testes do banco de dados com o backend e corrigir erros. |  |  |  |  | 2022-10-30 | Aline/Vitor | 7 | 2022-11-02
43 | Banco de dados(MariaDB) - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo tirar as dúvidas sobre o banco de dados com professores ou outros colegas de classe e fazer as devidas correções. |  |  |  |  | 2022-11-02 | Aline/Vitor | 1 | 2022-11-05
44 | Banco de dados(MariaDB) - Refazer os testes do banco de dados com o backend após correções. |  |  |  |  | 2022-11-05 | Aline/Vitor | 10 | 2022-11-06
45 | Banco de dados(MariaDB) - Adicionar novas colunas (data de abertura e tipo de conta) na tabela conta do usuário |  |  |  |  | 2022-11-03 | Aline/Vitor | 5 | 2022-11-03
46 | Integração/Teste - Eu, enquanto suporte, desejo tirar dúvidas de intregração das áreas para a equipe. |  |  |  |  | 2022-10-20 | Igor | 1 | 2022-11-06
47 | Integração/Teste - Eu, enquanto desenvolvedor, desejo fazer o levantamento de todos os possíveis testes a serem feitos e apontar as dificuldades existentes. |  |  |  |  | 2022-10-20 | Igor | 5 | 2022-11-06
48 | Documentação - Atualização do README.MD. |  |  |  |  | 2022-11-06 | Vitor | 1 | 2022-11-06
49 | Documentação - Suporte sobre git a equipe. |  |  |  |  | 2022-10-17 | Vitor | 2 | 2022-11-06
50 | Documentação - Suporte em relação ao cliente. |  |  |  |  | 2022-10-17 | Vitor | 2 | 2022-11-04
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Frontend
TELAS:
CLIENTE | GERENTE DE AGÊNCIA | GERENTE GERAL
CADASTRO | Como vai ser o cadastro de gerente de agencia?
AGUARDANDO APROVAÇÃO
LOGIN | LOGIN | LOGIN
| HOME | HOME | HOME
HOME | PERFIL | PERFIL | PERFIL
PERFIL | SOLITAÇÕES | AGÊNCIAS | AGÊNCIAS
DEPÓSITO |  | SOLITAÇÕES | SOLICITAÇÕES
SAQUE |  | DEPÓSITO
EXTRATO |  | SAQUE
TRANSFERENCIA |  | EXTRATO
| TROCAR DE CONTA | TRANSFERENCIA
SAIR | SAIR
|  | SAIR | SAIR
HOME
Clientes
todos os clients
detalhes cliente
extratos
SOLICITAÇÕES
Abertura de conta
Depósito
alteração de dados